## Task-list
TASK LIST - QUIZ AND EXAMINATION SYSTEM
Task ID | Tên task | Mô tả công việc | Output mong đợi | Owner | Deadline | Ghi chú
T-01 | Tạo project skeleton | Tạo cấu trúc thư mục, header/source rỗng, cấu hình build C++11 (CMake) | Project rỗng build thành công | Nguyễn Đăng Dương | 2026-08-03
T-02 | Module: Domain Model | Thiết kế lớp trừu tượng cho câu hỏi, rồi cài đặt 2 lớp con kế thừa xử lý 2 loại câu hỏi khác nhau | Question.h, MCQ.h/.cpp, TF.h/.cpp | Nguyễn Đăng Dương | 2026-08-07
T-03 | Module: Question Bank | Cài đặt logic quản lý tập hợp câu hỏi: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, kiểm soát vòng đời bộ nhớ | QuestionBank.h/.cpp | Lê Nguyễn | 2026-08-07
T-04 | Module: Quiz | Cài đặt cấu trúc lưu 1 đề thi và lớp quản lý nhiều đề thi cùng lúc | Quiz.h/.cpp, QuizManager.h/.cpp | Lê Nguyễn | 2026-08-07
T-05 | Module: Attempt | Cài đặt máy trạng thái điều khiển phiên làm bài và logic điều hướng câu hỏi | QuizEngine.h/.cpp | Yên Mạnh Tùng | 2026-08-07
T-06 | Module: Persistence | Viết hàm tự tách chuỗi để đọc/ghi dữ liệu theo đúng định dạng file quy định | DataFileManager.h/.cpp | Yên Mạnh Tùng | 2026-08-07
T-07 | Module: Application | Xây dựng luồng menu chính, gọi tới các module khác, validate input người dùng | QuizApp.h/.cpp, InputValidator.h/.cpp, main.cpp | Nguyễn Bảo Long | 2026-08-07
T-08 | Tích hợp: QuestionBank + Question + MCQ + TF | Ghép 3 module lại, chạy thử từng thao tác, sửa lỗi phát sinh khi build chung | Cụm QuestionBank chạy đúng | Lê Nguyễn | 2026-08-08
T-09 | Tích hợp: QuizEngine + QuestionBank + QuizManager | Ghép Attempt với 2 module còn lại, kiểm tra tính điểm qua con trỏ Question | Cụm QuizEngine chạy đúng | Yên Mạnh Tùng | 2026-08-08
T-10 | Ghép Persistence với 2 module, chạy thử save/load, đối chiếu dữ liệu trước/sau | Ghép Persistence với 2 module, chạy thử save/load, đối chiếu dữ liệu trước/sau | Cụm Persistence chạy đúng | Nguyễn Bảo Long | 2026-08-08
T-11 | Tích hợp: QuizApp + Menu | Ráp toàn bộ 6 module vào QuizApp, sửa lỗi lệch interface phát sinh khi ghép chung | Ứng dụng build và chạy end-to-end | Nguyễn Bảo Long | 2026-08-09
T-12 | Xây dựng Test case | Soạn kịch bản và dữ liệu mẫu cho từng tình huống theo đúng bảng test case trong đề | Bộ test case sẵn sàng chạy | Nguyễn Đăng Dương | 2026-08-08
T-13 | Hoàn thiện README | Viết hướng dẫn build/run, mô tả cấu trúc thư mục và các giới hạn nhóm đã chọn | README.md đủ để chạy trên máy khác | Nguyễn Đăng Dương | 2026-08-10
T-14 | Hoàn thiện document | Chạy test case và hoàn thiện test report | Test report hoàn chỉnh | Nguyễn Đăng Dương | 2026-08-10
T-15 | Chuẩn bị slide và demo | Chuẩn bị slide kiến trúc, phân công, integration flow và kịch bản demo | Slide + demo script | Lê Nguyễn Yên Mạnh Tùng | 2026-08-09
T-16 | Đóng gói và diễn tập bảo vệ | Kiểm tra sản phẩm nộp | Gói nộp hoàn chỉnh và cả nhóm sẵn sàng bảo vệ | Nguyễn Bảo Long | 2026-08-10

## 04-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 04-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | Đã setup xong project skeleton, cấu hình build, push lên repo cho cả nhóm pull về | không có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Đang làm | 0 | Nhận task Domain Model | không có | Hoàn thiện Question.h | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Đang làm | 0 | Nhận task Question Bank, đọc lại FR-01 | không có | Phác thảo các hàm add/remove/find | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 0 | Nhận task Attempt, đọc lại FR-03 | không có | Đọc kỹ luồng trạng thái NOT_STARTED/IN_PROGRESS/SUBMITTED | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 0 | Nhận task Persistence, đọc kỹ định dạng file | không có | Bắt đầu viết hàm tách chuỗi và đọc file | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Đang làm | 0 | Nhận task Application, vẽ sơ đồ menu | không có | Phác thảo khung QuizApp.h | Không thay đổi

## 05-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 05-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | chốt cấu trúc thư mục và công cụ build | chưa có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Đang làm | 50% | Đã hoàn thiện Question.h, gửi cho cả nhóm | chưa có | Bắt đầu code MCQ và TF | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Đang làm | 50% | Đã phác thảo xong các hàm của QuestionBank | Chưa test kỹ addQuestion | Hoàn thiện nốt, test thêm/xóa cơ bản | Không thay đổi
T-04 | Lê Nguyễn | Đang làm | 30% | Đã phác thảo Quiz.h, xác định các trường dữ liệu | Chưa chốt xong cách lưu questionIds | Hoàn thiện Quiz.h/.cpp | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 30% | Đã nhận được Question.h, dựng khung QuizEngine.h | Chưa chốt xong enum AttemptState | Hoàn thiện saveQuestions, bắt đầu loadQuizzes | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 40% | Đã viết xong hàm tách chuỗi và loadQuestions | Chưa code phần ghi file | Chờ Lê Nguyễn xong QuestionBank để code questionMenu | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Đang làm | 30 | Đã dựng khung QuizApp.h | Đang chờ QuestionBank hoàn chỉnh |  | Không thay đổi

## 06-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 06-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | chốt cấu trúc thư mục và công cụ build | không có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện MCQ và TF, test checkAnswer cơ bản | không có | Hỗ trợ Lê Nguyễn hoàn thiện Domain Model liên quan | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện QuestionBank, test thêm/xóa/tìm cơ bản | không có | Hoàn thiện nốt QuizManager | Không thay đổi
T-04 | Lê Nguyễn | Đang làm | 80% | Đã hoàn thiện Quiz.h/.cpp, gần xong QuizManager | Còn vài hàm CRUD Quiz chưa test | Hoàn thiện QuizManager, test xong trong hôm nay | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 70% | Đã hoàn thiện start(), displayCurrentQuestion(), next/previous/answer | Chưa xong submit/calculateScore | Hoàn thiện chấm điểm qua Question pointer | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện đọc/ghi questions.txt và quizzes.txt | không có |  | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Đang làm | 80% | Đã hoàn thiện questionMenu và quizMenu | Chưa có QuizEngine để hoàn thiện takeQuizMenu | Hoàn thiện takeQuizMenu ngay khi có QuizEngine | Không thay đổi

## 07-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 07-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | chốt cấu trúc thư mục và công cụ build | không có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Domain Model hoàn thiện hoàn toàn từ tối qua | không có | Bắt đầu soạn dữ liệu mẫu cho test case | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | QuestionBank đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-04 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện QuizManager, test xong toàn bộ CRUD Quiz | không có | Bắt đầu tích hợp QuestionBank + Quiz | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện submit/calculateScore, test chấm điểm cơ bản | không có | Bắt đầu tích hợp QuizEngine | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Persistence đã hoàn thiện | không có | Bắt đầu tích hợp DataFileManager | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện takeQuizMenu sau khi nhận QuizEngine | không có | Chuyển sang hỗ trợ tích hợp toàn hệ thống | Không thay đổi
T-08 | Lê Nguyễn | Đang làm | 0% | Nhận task ráp QuestionBank với Question/MCQ/TF | không có | Bắt đầu ráp và test thêm/xóa/tìm Question | Không thay đổi
T-09 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 0% | Nhận task ráp QuizEngine với QuestionBank/QuizManager | không có | Bắt đầu ráp và test luồng làm bài và chấm điểm | Không thay đổi
T-10 | Nguyễn Bảo Long | Đang làm | 0% | Nhận task ráp DataFileManager với QuestionBank, test đọc/ghi câu hỏi | không có | Bắt đầu ráp và test đọc/ghi file | Không thay đổi

## 08-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 08-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | chốt cấu trúc thư mục và công cụ build | không có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Domain Model hoàn thiện hoàn toàn từ tối qua | không có |  | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | QuestionBank đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-04 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện QuizManager, test xong toàn bộ CRUD Quiz | không có |  | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện submit/calculateScore, test chấm điểm cơ bản | không có |  | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100 | Persistence đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện takeQuizMenu sau khi nhận QuizEngine | không có |  | Không thay đổi
T-08 | Lê Nguyễn | Đang làm | 30% | Đã ráp QuestionBank với Question/MCQ/TF | Phát hiện lỗi hiển thị sai lựa chọn MCQ khi test, đã sửa xong thiếu hàm isValid() để validate dữ liệu riêng trước khi tạo object | Sửa lỗi, tiếp tục test thêm/xóa/tìm Question | Không thay đổi
T-09 | Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 40% | Đã bắt đầu ráp QuizEngine với QuestionBank/QuizManager | Lỗi build do thiếu hàm getAt trong QuizManager | Bổ sung hàm getAt, tiếp tục test luồng làm bài | Không thay đổi
T-10 | Nguyễn Bảo Long | Đang làm | 30% | Đã ráp DataFileManager với QuestionBank, test đọc/ghi câu hỏi | Còn lỗi khi ghi file Quiz (thiếu hàm getAt cho QuizManager) | Bổ sung hàm getAt, hoàn thiện test Đọc/Ghi cho cả Quiz | Không thay đổi
T-12 | Nguyễn Đăng Dương | Đang làm | 30 | Soạn dữ liệu cho test case | không có | Hoàn thiện toàn bộ dữ liệu mẫu và kịch bản 18 test case | Không thay đổi

## 09-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 09-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | chốt cấu trúc thư mục và công cụ build | không có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Domain Model hoàn thiện hoàn toàn từ tối qua | không có |  | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | QuestionBank đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-04 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện QuizManager, test xong toàn bộ CRUD Quiz | không có |  | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện submit/calculateScore, test chấm điểm cơ bản | không có |  | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100 | Persistence đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện takeQuizMenu sau khi nhận QuizEngine | không có |  | Không thay đổi
T-08 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện test bench cho QuestionBank, chạy pass toàn bộ; hoàn thiện tích hợp QuestionBank + Domain Model | không có | Chuẩn bị nội dung slide | Không thay đổi
T-09 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Đã nhận getAt() , hoàn thiện tích hợp QuizEngine, test luồng làm bài + chấm điểm qua polymorphism | không có | Chuẩn bị nội dung slide | Không thay đổi
T-10 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Đã bổ sung hàm getAt, hoàn thiện tích hợp Persistence, test đọc/ghi cả Question và Quiz | không có | Bắt đầu ráp QuizApp + Menu | Không thay đổi
T-11 | Nguyễn Bảo Long | Đang làm | 30% | Bắt đầu ráp QuizApp với tất cả module sửa constructor đổi lời gọi loadQuizzes khớp chữ ký mới; | Phát hiện lỗi lệch interface giữa các module khi ráp chung | Sửa lỗi, tiếp tục tích hợp | Không thay đổi
T-12 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện toàn bộ dữ liệu mẫu và kịch bản 18 test case | không có | chạy test case và làm test report | Không thay đổi
T-13 | Nguyễn Đăng Dương | Đang làm | 0% | bổ sung README | không có | Hoàn thiện README | Không thay đổi
T-14 | Nguyễn Đăng Dương | Đang làm | 0% | Chạy test case và hoàn thiện test report | không có | Hoàn thiện test report | Không thay đổi
T-15 | Lê Nguyễn Yên Mạnh Tùng | Đang làm | 0% | Đã hoàn thành tích hợp | không có | Hoàn thành slide | Không thay đổi

## 10-Aug-26
DAILY TASK UPDATE - 10-AUG-26
Task ID | Owner | Trạng thái | Progress (%) | Công việc đã thực hiện | Vấn đề trong ngày | Kế hoạch tiếp theo | Loại thay đổi | Chi tiết thay đổi (cũ → mới) | Lý do thay đổi
T-01 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100 | chốt cấu trúc thư mục và công cụ build | không có |  | Không thay đổi
T-02 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Domain Model hoàn thiện hoàn toàn từ tối qua | không có |  | Không thay đổi
T-03 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | QuestionBank đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-04 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện QuizManager, test xong toàn bộ CRUD Quiz | không có |  | Không thay đổi
T-05 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện submit/calculateScore, test chấm điểm cơ bản | không có |  | Không thay đổi
T-06 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Persistence đã hoàn thiện | không có |  | Không thay đổi
T-07 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện takeQuizMenu sau khi nhận QuizEngine | không có |  | Không thay đổi
T-08 | Lê Nguyễn | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện test bench cho QuestionBank, chạy pass toàn bộ; hoàn thiện tích hợp QuestionBank + Domain Model | không có |  | Không thay đổi
T-09 | Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Đã nhận getAt() , hoàn thiện tích hợp QuizEngine, test luồng làm bài + chấm điểm qua polymorphism | không có |  | Không thay đổi
T-10 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Đã bổ sung hàm getAt, hoàn thiện tích hợp Persistence, test đọc/ghi cả Question và Quiz | không có |  | Không thay đổi
T-11 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện tích hợp QuizApp, build chạy end-to-end trọn vẹn | không có |  | Không thay đổi
T-12 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thiện toàn bộ dữ liệu mẫu và kịch bản 18 test case | không có |  | Không thay đổi
T-13 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện README | không có |  | Không thay đổi
T-14 | Nguyễn Đăng Dương | Hoàn thành | 100% | Hoàn thiện test report | không có | Bàn giao test report | Không thay đổi
T-15 | Lê Nguyễn Yên Mạnh Tùng | Hoàn thành | 100% | Hoàn thành slide | không có | Bàn giao slide | Không thay đổi
T-16 | Nguyễn Bảo Long | Hoàn thành | 100% | Tổng hợp file để nộp | không có | Nộp file | Không thay đổi